附件1

技术要求

“中国—越南海洋地质调查通用标准体系构建”业务内容和技术要求

（一）业务名称

中国—越南海洋地质调查通用标准体系构建

（二）工作内容、工作量及预期成果

主要工作内容：调研分析中越海洋地质调查标准化现状，编制中国—越南海洋地质调查标准化对比分析报告，构建中国—越南海洋地质调查通用标准体系框架。为了确保研究的系统性和科学性，本部分工作将分为以下三个紧密衔接的阶段进行：

1.第一阶段：中越及国际相关文献资料搜集、调研与分析

（1）国内海洋地质标准系统性梳理：全面搜集中国现行有效的海洋地质相关国家标准和行业标准。重点聚焦于海洋碳汇等新兴领域，及海洋区域地质调查、海洋环境地质调查、海洋地质灾害防治监测等重点技术领域的标准化资料与文献分析。

（2）国际及越方标准深度追踪：全面搜集国际标准化组织（ISO）、海洋地质研究相关的国际学会或协会等发布的国际标准，以及越方国家标准化机构的公开发布的标准，了解越南现行适用的海洋地质相关的规范、技术规程及引用国际标准（如ISO）的情况。

（3）编制《中国—越南及国际海洋地质调查相关标准台账》，台账需包含标准编号、标准名称、发布机构、发布/实施日期、现行有效性关键技术要点等内容。

2.第二阶段：中国—越南海洋地质标准化对比分析

从以下几个方面对比分析两国在海洋地质领域标准化异同：

（1）标准数量和标准覆盖率

（2）标准类别和标准层次结构

（3）标准体系建设

（4）标准管理体制机制

（5）标准研制流程和方法

（6）标准国际合作和互认情况等

通过对比，识别出双方标准化工作的“交集”（双方标准中技术要求一致或等效、可直接实现互认的内容）与“盲区”（双方标准差异过大无法互认的领域、一方有标准另一方无对应标准的领域,需协商制定的内容），为构建通用标准体系和后续中越两国标准对接和互认提供参考依据，编制《中国—越南海洋地质调查标准化对比分析报告》（中文版）。

3.第三阶段：中国—越南海洋地质调查通用标准体系框架构建

（1）框架顶层设计：基于资料与调研分析结果，遵循“求同存异、互相尊重、逐步趋同”的原则，界定通用标准体系的适用范围和边界；采用“分类层次法”设计通用标准体系的总体框架，横向上按海洋地质调查业务领域划分，覆盖海洋区域地质调查、海岸带地质调查、海洋碳汇调查等领域；纵向上按标准通用程度由高到低划分为三级：基础通用标准、专业通用标准、作业技术标准，形成中国—越南海洋地质调查通用标准体系框架图。

（2）专家咨询与修订：组织1-2次专家研讨会（线上/线下），参会专家需涵盖海洋地质、标准化领域权威专家，可邀请越南对口机构专家参会；就框架草案征求意见，形成完整会议纪要、专家意见汇总表，根据意见修订完善后，最终形成送审稿。

工作量及预期成果：

1.文献调研：搜集整理中外标准、规范或相关技术文件不少于50项，编制《中国—越南及国际海洋地质调查相关标准台账》。

2.报告：编制中国—越南两国海洋地质标准化对比分析报告中文版1份，如需要，可按需配套英文译本。

3.体系构建：构建中国—越南海洋地质调查通用标准体系框架1项。交付内容包括：体系框架正式文本、标准体系框架图、标准体系表、框架编制说明。

4.会议与研讨：组织召开1-2次专家咨询研讨会。

（三）其他技术要求

1.标准体系构建应基于充分、深入的实地调研与文献调研，确保成果的科学性、实用性和前瞻性。

2.供应商应满足以下要求：

（1）须为在中国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照，经营范围涵盖标准化服务、地质勘查、海洋调查或相关领域。

（2）应在行业内具有一定的知名度和影响力，或为全国标准化相关技术委员会秘书处承担单位、国家级行业协会（学会）会员单位等。

（3）供应商应信誉良好，财务状况稳定，无重大违法违规记录。

（4）供应商应对项目实施过程中接触到的所有地质数据、研究资料、工作成果等保密信息承担严格的保密义务。未经采购人书面许可，不得以任何形式向任何第三方泄露。保密义务在本项目合同终止或完成后仍然有效。

6.项目核心团队应满足以下要求：

（1）团队成员应具备标准研制、标准管理或标准体系构建等相关工作经历，具有较强的外语（尤其是英语或越南语）沟通与资料分析能力；

（2）团队成员专业背景应涵盖地质矿产、地质碳汇、海洋地质等领域；

（3）团队中至少包含1名正高级职称成员和3名副高级职称成员。

- 经费控制数（万元）

30万元人民币（叁拾万元整）。

- 实施周期

自合同签订之日起至2026年12月。

（六）付款方式

根据项目进度分两期支付：

（1）第一期（60%）：合同签订并完成项目工作方案评审后15个工作日内，支付合同总金额60%；

（2）第二期（40%）：项目成果验收合格后15个工作日内，支付合同总金额40%。